## Hoja Ruta Mejora I
Trámite, procedimiento o servicio
Consolidado de Combustible.
Descripción de la mejora
Mejoramiento en el proceso de compra-venta de combustible a los usuarios.
Indicador y Meta
Alcanzar el 30 de noviembre implementar la mejora en conjunto con la Unidad de Combustible
Fuente
Reglamento a la Ley de Pesca
Plazo
Inicio
10/12/2018
Final
31/12/2021
Duración
1117 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez
Efecto
Se beneficia el usuario en reducción del costo de la boleta de consolidado, se evita la falsificación del documento y reducción de espera por utilizarse la firma digital.
Equipo que acompaña/ participa
INCOPESCA RECOPE
Requerimiento en recursos
Comisión de Mejora Regulatoria, Jefe de Unidad de Combustible y Asistente de la Dirección General Técnica
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
Si

## Actividades Mejora I
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Porcentaje
Se desestimó Convenio entre INCOPESCA y RECOPE | 2018-12-10 | 2018-12-21 | Unidad de Informática | 100
Reunión Comisión Mejora Regulatoria | 2019-02-11 | 2019-02-15 | Contraloría de Servicios | 100
Entrega de oficio a la Unidad de Informática y Dirección General Técnica | 2019-02-11 | 2019-02-15 | Contraloría de Servicios | 100
Se convoca a reunión a la jefatura de Informática | 2019-02-11 | 2019-02-22 | Contraloría de Servicios | 100
Se solicita a la jefatura de Informática el proceso de avance del SISTEMA con RECOPE | 2019-02-18 | 2019-05-31 | Contraloría de Servicios | 100
Reunión con Presidencia Ejecutiva y Dirección General Técnica | 2019-03-04 | 2019-03-15 | Contraloría de Servicios | 100
Pruebas de sistema | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Unidad de Informática | 100
Gestionar nuevo Convenio con RECOPE para la implementación de la mejora | 2021-02-25 | 2021-06-30 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 10
Identificación de ajustes en los sistemas | 2021-02-25 | 2021-12-31 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 0

## Hoja Ruta Mejora II
Trámite, procedimiento o servicio
Periodicidad de autorizaciones
Descripción de la mejora
Se modifica el tiempo según artículo 104) de la Ley de Pesca y Acuicultura en las Autorizaciones
Indicador y Meta
Se beneficia el usuario por cuanto la periodicidad de las autorizaciones se extiende conforme a lo indicado en la Ley
Fuente
Ley de Pesca y Acuicultura
Plazo
Inicio
28/1/2019
Final
31/12/2021
Duración
1068 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez
Efecto
Se extiende el permiso de la autorización, según lo establecido por la ley, siendo beneficiados los usuarios institucionales
Equipo que acompaña/ participa
Comisión de Mejora Regulatoria Dirección General Técnica
Requerimiento en recursos
No
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
Si

## Actividades Mejora II
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Porcentaje
Reunión Comisión Mejora Regulatoria | 2019-01-28 | 2019-02-01 | Coordinadora CMR | 100
Entrega de Oficio sobre propuesta a la Dirección General Técnica | 2019-02-11 | 2019-02-15 | Coordinadora CMR | 100
Emitir circular relacionada con los pagos anuales y la presentación de requisitos | 2020-08-18 | 2020-09-30 | Presidencia Ejecutiva | 100
Valorar la mejora que se requiere realizar en el SISPA para que permita plazos mayores a un año | 2021-02-25 | 2021-11-30 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 0
Emitir una disposición de la DOPA para ampliar los plazos de vigencia de las autorizaciones para que sean emitidas por 5 años, con pago anual | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 0

## Hoja Ruta Mejora III
Trámite, procedimiento o servicio
Información de Estadística Pesquera
Descripción de la mejora
Durante años la Institución no ha contado con un Sistema de Digitalización con información estadística actualizada y compatible con el Sistema implementado por la CIAT en lo que a desembarques de flota media y avanzada se refiere. Lo que conlleva a una información estadística no actualizada y con 2 años de atraso de datos estadísticos, únicamente cuenta con la información del año 2017. Es por ello, que se requiere de la implementación de un Sistema de Digitación que fortalezca la información dada por los nuevos Formularios de Inspeccción de Descarga (FID) que junto con las modificaciones solicitadas por el Departamento de Estadística Pesquera ante la Convención Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y adicionalmente los programas de los registros nuevos para digitar, se llegue actualizar los datos en un 100% a finales del 2020.
Indicador y Meta
Indicador: Programa de digitalización fallida/programa de digitalización implementada Meta: Reforzar a un 100% al Departamento de Estadística con la implementación de un programa de digitalización que actualice la información estadística al 2020
Fuente
Departamento de Estadística Pesquera, Dirección General Técnica y Unidad de Informática
Plazo
Inicio
2019-03-01
Final
2021-12-31
Duración
1036 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez
Efecto
Facilitará el acceso a la información en forma actualizada, tanto para el funcionario como para los usuarios que reciben los servicios brindados por la Institución
Equipo que acompaña/ participa
Comisión de Mejora Regulatoria, Departamento de Estadística Pesquera, Dirección General Técnica, Unidad de Informática, Asesoría Legal
Requerimiento en recursos
Personal para la Digitación Equipo de cómputo con tecnología actualizada. Convenio Racsa vrs. INCOPESCA (Puestos de Recibos)
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
Si

## Actividades Mejora III
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Porcentaje
Reunión con el Presidente Ejecutivo | 2019-03-01 | 2019-04-05 | Thricia Rodríguez Fuentes | 100
Reunión con Equipo de Apoyo | 2019-04-15 | 2019-04-30 | Thricia Rodríguez Fuentes | 100
Digitación de la información estadística que estaba atrasada | 2020-01-22 | 2020-12-31 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 100
Generación de base de datos relacional para contar con toda la información histórica en un mismo lenguaje | 2020-01-22 | 2020-12-31 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 100
Creación de la plataforma digital para el registro de información sobre capturas y desembarques de la flota palangrera | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 5

## Hoja Ruta Mejora IV
Trámite, procedimiento o servicio
Inspección de Desembarque de productos pesqueros
Descripción de la mejora
El Incopesca remitió a los capitanes unos formularios para su llenado de abordaje, antes de realizar la inspección de descarga. Esta situación a generado un problema en la recepción de documento, ya que los capitanes no llenan correctamente la información solicitada. Lo que conlleva a la devolución del mismo, pues tienen que repetir el llenado del formulario. Es por ello que requerimos Reforzar conocimientos en el correcto llenado de formularios de Lance, Transbordo, Operaciones, FID, con la finalidad de que los inspectores de pesca, capitanes y permisionarios tengan conocimiento del proceso y de las implicaciones legales que conlleva la omisión o no portar en la embarcación los mismos, esto según lo establece el acuerdo de Junta Directiva AJDIP/407-2017
Indicador y Meta
Indicador: llenado de formulario incorrecto/lllenado de formulario correcto Meta: Reforzar el 100% a los inspectores de pesca, capitanes y permisionarios sobre el uso correcto de formularios.
Fuente
Dirección General Técnica y Departamento de Asesoría Legal.
Plazo
Inicio
2019-02-04
Final
2022-06-30
Duración
1242 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez, correo electrónico presidenciaejecutiva@incopesca.go.cr; Dirección General Técnico y Departamento de Asesoría Legal o a quienes designen.
Efecto
Cumplimiento del ordenamiento Jurídico y velar porque se garantice la sostenibilidad del recurso hidrobiológico.
Equipo que acompaña/ participa
Comisión de Mejora Regulatoria, Departamento de Estadística Pesquera, Dirección General Técnica, Asesoría Legal
Requerimiento en recursos
Personal para realizar la capacitación Lugar para realizar la capacitación. Equipo Audiovisual y de cómputo
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
No

## Actividades Mejora IV
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Porcentaje
Reunión con Jefes de Oficinas Regionales | 2019-02-04 | 2019-07-12 | Thricia Rodríguez Fuentes | 100
Actualizar el Manual de Desembarques de productos pesqueros a efecto a ajustarlos a normativa internacional. | 2021-01-20 | 2021-11-30 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 35
Implementar la capacitación de armadores y capitanes para completar de manera correcta los formularios vigentes sobre capturas, así como suministrarles los tutoriales digitales. | 2020-09-15 | 2021-12-31 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 60
Capacitar a inspectores sobre el Manual de Desembarques | 2021-11-30 | 2022-06-30 | Dirección de Ordenamientos Pesquero y Acuícola | 0