## Molusquero
Institución | Temas de interés del Sector Pesquero | Ruta de atención | 02 de julio 2019 | Solicitudes próxima Mesa
1- INCOPESCA - MINAE
Incopesca - SINAC | Autorización de Extracción Autorizaciones listas: Falta envío de nota de solicitud permisos a la Dirección General Técnica de INCOPESCA: Punta Morales y Cocorocas Casos intermedios: Chira Casos para iniciar estudio aprovechamiento: solicitud a ACT para iniciar estudios con la comunidad: Lepanto, Jicaral, Cabo Blanco | En el caso de Punta Morales y Cocorocas, los permisos a la fecha no han sido solicitados al INCOPESCA de manera formal. Por solicitud del MINAE en la Junta Directiva del INCOPESCA (27 de junio), se solicitó agilizar el proceso pidiéndole resolución al ACOPAC sobre el aprovechamiento para las comunidades del "Manglares del Humedal Estero Puntarenas y los de Punta Morales", debido a que el acuerdo de Junta Directiva anterior no específico lugares ni especie. Ya está en publicación en la Gaceta el Plan de manejo del Humedal Estero Puntarenas Chira: El Área de Conservación Tempisque (INCOPESCA-SINAC-Molusqueros), debe enviar el Informe técnico del ACT al INCOPESCA indicando las condiciones de los permisos de extracción. Los líderes de los Molusqueros deben enviar la solicitud al ACT para iniciar los estudios. | Sesión de Junta Directiva en los próximos días (11/12 de julio) se presentan: Criterio Técnico para la Aprobación de los Autorización de Extracción de: Estero Puntarenas, Punta Morales y Cocorocas (Pendiente que envíen la solicitud de autorización para la extracción de piangua a la DGT-INCOPESCA)
INCOPESCA | Permisos para otras especies: - Casos de procesos judiciales – por especies no cubiertas en permisos. | Hasta el momento no hay Permisos de Aprovechamiento, hay una hoja de ruta para iniciar el trabajo en este tema. Presentación de Álvaro Otárola de la Hoja de Ruta. | Se está trabajando en la elaboración de un Acuerdo de Junta Directiva del INCOPESCA, para oficializar las tallas minimas de captura de: Almeja Blanca Almejón Mejillón Chora Mejillón Navaja Será conocido el 25 y el 26 de julio, con base en el oficio SINAC-ACOPAC-D-306-2019.
2 - SINAC
MINAE-SINAC | Permisos Tours de Manglar | Las Organizaciones deben tramitar directamente este tema con la ACT
3- INA
INA | Solicitan Cursos capacitación: - Manipulación de productos pesqueros y acuícolas. - Emprendedurismo (INA) - Monitoreo de extracción de moluscos. | INA tiene disponibilidad para estos cursos: Se deben indicar las listas de las personas | Atiende Edgar Guzmán, INA