## ContrataciónDirecta
Estudio de investigación de camarón |  |  |  |  | Periodo resaltado: | ANEXO N°2 | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan)
- Contratación Directa Concursada - | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO |  | PERIODOS (SEMANAS)
[7 empty] | enero | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  |  | junio |  |  |  | julio
[7 empty] | 25-29 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-28 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19
ACTIVIDAD | [5 empty] | RESPONSABLE/ SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Solicitud Aumento en Límite Presupuestario
Preparación justificación solicitud aumento límite presupuestario 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Solicitar a Junta Directiva autorización para gestionar aumento límite de gasto presupuestario | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva
Aprobación solicitud para gestiona aumento en límite de gasto | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Junta Directiva
Solicitar aval al MAG a justificación solicitud límite | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva
Aprobación solicitud para gestionar aumento en límite de gasto MAG | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | Ministro MAG
Presentación en STAP de solicitud aumento en el límite de gasto | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva
Análisis de Solicitud de aumento en el límite de gasto | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | STAP
Análisis, discusión y aprobación aumento en el límite de gasto | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | Autoridad Presupuestaria
Gestión excepción para contratación directa concursada de investigación
Preparación justificación solicitud excepción para contratación directa | 10 | 1 | 10 | 1 | 100% | Proveeduría
Solicitar a Contraloría General excepción para contratación directa | 11 | 1 | 11 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva
Análisis y aprobación excepción para contratación directa | 12 | 4 | 12 | 4 | 0% | Contraloría General
Formulación Presupuesto Extraordinario
Elaboración de documento presupuestario | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | Presupuesto
Presentación a Junta Directiva del documento presupuestario | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Análisis y aprobación Presupuesto Extraordinario | 9 | 1 | 9 | 1 | 100% | Junta Directiva
Presentación de documento presupuestario a Contraloría y AP | 10 | 1 | 10 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Análisis y aprobación de documento presupuestario | 10 | 4 | 10 | 4 | 100% | Contraloría General
Análisis y dictámen de documento presupuestario | 10 | 4 | 10 | 4 | 100% | Autoridad Presupuestaria
Proceso de Contratación Administrativa
Elaboración de términos de referencia | 7 | 6 | 7 | 6 | 95% | Investigación/DGT
Preparación del Cartel | 13 | 1 | 13 | 1 | 95% | Proveeduría
Publicación del cartel | 15 | 1 | 15 | 1 | 0% | Proveeduría
Plazo de Recepción de Ofertas | 15 | 3 | 15 | 3 | 0% | Oferente
Apertura de Ofertas | 17 | 1 | 17 | 1 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Estudio de Ofertas (Legal, administrativo y técnico) | 18 | 2 | 18 | 2 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Recomendación de Adjudicación | 19 | 1 | 19 | 1 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Adjudicación y Comunicación de adjudicación | 20 | 1 | 20 | 1 | 0% | Presidencia
Presentación Recurso de Revocatoria (eventualmente) | 21 | 1 | 21 | 1 | 0% | Oferente
Resolución del Recurso | 22 | 1 | 22 | 1 | 0% | Proveeduría/Comisión
Comunicación de resolución | 22 | 1 | 22 | 1 | 0% | Proveeduría
Firmeza Legal del acto | 22 | 1 | 22 | 1 | 0% | Presidencia Ejecutiva
Revisión de Contrato | 23 | 1 | 23 | 1 | 0% | Asesoría Legal
Firma de Contrato | 23 | 1 | 23 | 1 | 0% | Presidente Ejecutivo/Contratista
Recepción de Garantías y Especies fiscales | 24 | 1 | 24 | 1 | 0% | oferente - Proveeduria
Refrendo de Contrato | 24 | 1 | 24 | 1 | 0% | Asesoría Legal
Inicio de estudios de investigación | 25 | 1 | 25 | 1 | 0% | Contratista

## LicitaciónPública(con apelacion
Estudio de investigación de camarón |  |  |  |  | Periodo resaltado: | ANEXO N°3 | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
- Licitación Pública - | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | [6 empty] | PERIODOS (SEMANAS)
ACTIVIDAD | [6 empty] | enero | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | setiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre | noviembre |  |  | diciembre | diciembre
[7 empty] | 25-29 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-28 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 2-27 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 1-5 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-31 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 02-06 | 09-13 | 16-20 | 23-27
[6 empty] | RESPONSABLE/SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Solicitud Aumento en Límite Presupuestario
Preparación justificación solicitud aumento límite presupuestario 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Solicitar a Junta Directiva autorización para gestionar aumento límite de gasto presupuestario | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva | bar: 6 to 10
Aprobación solicitud para gestiona aumento en límite de gasto | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Junta Directiva | bar: 6 to 7
Solicitar aval al MAG a justificación solicitud límite | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva | bar: 6 to 7
Aprobación solicitud para gestionar aumento en límite de gasto MAG | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | Ministro MAG | bar: 6 to 7
Presentación en STAP de solicitud aumento en el límite de gasto | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva | bar: 6 to 7
Análisis de Solicitud de aumento en el límite de gasto | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | STAP
Análisis, discusión y aprobación aumento en el límite de gasto | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | Autoridad Presupuestaria
Formulación Presupuesto Extraordinario
Elaboración de documento presupuestario | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | Presupuesto
Presentación a Junta Directiva del documento presupuestario | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Análisis y aprobación Presupuesto Extraordinario | 9 | 1 | 9 | 1 | 100% | Junta Directiva
Presentación de documento presupuestario a Contraloría y AP | 10 | 1 | 10 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Análisis y aprobación de documento presupuestario | 10 | 4 | 10 | 4 | 100% | Contraloría General
Análisis y dictámen de documento presupuestario | 10 | 4 | 10 | 4 | 100% | Autoridad Presupuestaria
Proceso de Contratación Administrativa
Elaboración de términos de referencia | 6 | 17 | 6 | 17 | 95% | Investigación/DGT
Preparación del Cartel | 13 | 10 | 13 | 10 | 98% | Proveeduría/Investig/Comisión
Presentación y aprobación de cartel por parte de Junta Directiva | 23 | 2 | 23 | 2 | 0% | DGA/DGT/Junta Directiva
Publicación del cartel | 25 | 1 | 25 | 1 | 0% | Proveeduría
Recurso de objeción al cartel | 25 | 2 | 25 | 2 | 0% | Oferente
Resolución del Recurso de Objeción | 27 | 2 | 27 | 2 | 0% | CGR
Plazo de Recepción de Ofertas | 25 | 4 | 25 | 4 | 0% | Oferente
Apertura de Ofertas | 29 | 1 | 29 | 1 | 0% | Proveeduría
Estudio de Ofertas (Legal, administrativo y técnico) | 30 | 1 | 30 | 1 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Recomendación de Adjudicación | 30 | 1 | 30 | 1 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Adjudicación y Comunicación de adjudicación Junta Directiva | 31 | 2 | 31 | 2 | 0% | Junta Directiva
Presentación Recurso de Apelación (eventualmente) | 33 | 2 | 33 | 2 | 0% | Oferente
Resolución del Recurso | 35 | 8 | 35 | 8 | 0% | CGR
Comunicación de resolución | 42 | 1 | 42 | 1 | 0% | CGR
Firmeza Legal del acto | 42 | 1 | 42 | 1 | 0% | Presidencia Ejecutiva
Revisión de Contrato | 42 | 1 | 42 | 1 | 0% | Asesoría Legal
Firma de Contrato | 42 | 1 | 42 | 1 | 0% | Presidente Ejecutivo/Contratista
Recepción de Garantías y Especies fiscales | 43 | 1 | 43 | 1 | 0% | oferente - Proveeduria
Refrendo de Contrato | 43 | 1 | 43 | 1 | 0% | Asesoría Legal | bar: 8 to 22
Inicio de estudios de investigación | 44 | 1 | 44 | 1 | 0% | Contratista | bar: 7 to 28

## LicitaciónPública(sin apelacion
Estudio de investigación de camarón |  |  |  |  | Periodo resaltado: | ANEXO N°3 | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
- Licitación Pública - | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | [6 empty] | PERIODOS (SEMANAS)
ACTIVIDAD | [6 empty] | enero | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | setiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre | noviembre |  |  | diciembre | diciembre
[7 empty] | 25-29 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-28 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 2-27 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 1-5 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-31 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 02-06 | 09-13 | 16-20 | 23-27
[6 empty] | RESPONSABLE/SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Solicitud Aumento en Límite Presupuestario
Preparación justificación solicitud aumento límite presupuestario 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Solicitar a Junta Directiva autorización para gestionar aumento límite de gasto presupuestario | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva | bar: 6 to 10
Aprobación solicitud para gestiona aumento en límite de gasto | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Junta Directiva | bar: 6 to 7
Solicitar aval al MAG a justificación solicitud límite | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva | bar: 6 to 7
Aprobación solicitud para gestionar aumento en límite de gasto MAG | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | Ministro MAG | bar: 6 to 7
Presentación en STAP de solicitud aumento en el límite de gasto | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | Presidencia Ejecutiva | bar: 6 to 7
Análisis de Solicitud de aumento en el límite de gasto | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | STAP
Análisis, discusión y aprobación aumento en el límite de gasto | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | Autoridad Presupuestaria
Formulación Presupuesto Extraordinario
Elaboración de documento presupuestario | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | Presupuesto
Presentación a Junta Directiva del documento presupuestario | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Análisis y aprobación Presupuesto Extraordinario | 9 | 1 | 9 | 1 | 100% | Junta Directiva
Presentación de documento presupuestario a Contraloría y AP | 10 | 1 | 10 | 1 | 100% | Presupuesto/DGA
Análisis y aprobación de documento presupuestario | 10 | 4 | 10 | 4 | 100% | Contraloría General
Análisis y dictámen de documento presupuestario | 10 | 4 | 10 | 4 | 100% | Autoridad Presupuestaria
Proceso de Contratación Administrativa
Elaboración de términos de referencia | 6 | 17 | 6 | 17 | 95% | Investigación/DGT
Preparación del Cartel | 13 | 10 | 13 | 10 | 98% | Proveeduría/Investig/Comisión
Presentación y aprobación de cartel por parte de Junta Directiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DGA/DGT/Junta Directiva
Publicación del cartel | 23 | 1 | 23 | 1 | 0% | Proveeduría
Plazo de Recepción de Ofertas | 23 | 4 | 23 | 4 | 0% | Oferente
Apertura de Ofertas | 27 | 1 | 27 | 1 | 0% | Proveeduría
Estudio de Ofertas (Legal, administrativo y técnico) | 28 | 1 | 28 | 1 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Recomendación de Adjudicación | 28 | 1 | 28 | 1 | 0% | Comisión Licitaciones/Investigación
Adjudicación y Comunicación de adjudicación Junta Directiva | 29 | 1 | 29 | 2 | 0% | Junta Directiva
Firmeza Legal del acto | 30 | 2 | 30 | 2 | 0% | Presidencia Ejecutiva
Revisión de Contrato | 32 | 1 | 33 | 1 | 0% | Asesoría Legal
Firma de Contrato | 33 | 1 | 33 | 1 | 0% | Presidente Ejecutivo/Contratista
Recepción de Garantías y Especies fiscales | 34 | 1 | 34 | 1 | 0% | oferente - Proveeduria
Refrendo de Contrato | 35 | 1 | 35 | 1 | 0% | Asesoría Legal | bar: 8 to 22
Inicio de estudios de investigación | 36 | 2 | 36 | 2 | 0% | Contratista | bar: 7 to 28