1- DATOS GENERALES:

| Fecha: | 26 de noviembre de 2018 | Hora inicio: | 09:18 am | Hora conclusión: | 13:00 pm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión1: | Reunión para el Seguimiento de los Acuerdos del 29 de agosto entre el Sector Pesca de Puntarenas y el Gobierno Central |  |  |  |  |
| Lugar: | INCOPESCA, Puntarenas |  |  |  |  |

- 2- PARTICIPANTES:

| N° | Nombre | Dependencia |
| --- | --- | --- |
|  | Martín Salinas Jiménez | MOPT |
|  | Edwin Umaña | MOPT |
|  | Jesús Méndez | Cámara de Guanacaste |
|  | Martín Contreras | Cámara de Guanacaste |
|  | Enoc Rizo Rizo | Red del Golfo 201 |
|  | Rodolfo Piza | Ministro de la Presidencia |
|  | Diego Meneses Cerdas | Ministerio de la Presidencia |
|  | Raymi Padilla Vargas | Ministerio de la Presidencia |
|  | Carmen Castro Morales | Servicio Nacional de Guardacostas |
|  | Moisés Mug Villanueva | INCOPESCA |
|  | Ivannia Zapata Miranda | INCOPESCA |
|  | Víctor Fernández Rojas | INCOPESCA |
|  | Marvin Mora Hernández | INCOPESCA |
|  | Marlin León Arias | INCOPESCA |
|  | Heiner Méndez Barrientos | INCOPESCA |
|  | Álvaro Otarola Fallas | INCOPESCA |
|  | Odalier Quirós Quintero | INCOPESCA |
|  | Ana Victoria Paniagua | CANEPP |
|  | Pablo Fernández Aguilar | Defensoría de los Habitantes |
|  | Ana Yansy Brenes Monge | CAMAPUN |
|  | Roy Carranza Lostalo | CAMAPUN |
|  | Emanuel González del Valle | CAMAPUN |
|  | José Armando Vega | CAMAPUN |
|  | Alexis Gutiérrez Vargas | CAMAPUN |
|  | Eduardo Lizano | ADOPA |
|  | Gerardo Marín | UNIPESCA |
|  | Edgar Guzmán Matarrita | INA |
|  | José Alberto Sánchez | AMAS |
|  | Franklin Paniagua Alfaro | DINARAC |
|  | Jeannette Pérez | Quepos Sport fishing |
|  | Donald Villareal | Marineros de San Luis |
|  | Oldemar Acosta Arroyo | Molusquero |
|  | Germán Pochet Ballester | BIONURIS |
|  | Allan Barrios M. | Red Áreas Marinas |
|  | César Cordero Méndez | MAG |
|  | Lucía Vargas Ulate | MAG |
|  | Renato Alvarado | MAG |
|  | Alberto Acosta Arroyo | COOPEMU |
|  | Roberth Núñez | CNIP |
|  | Mauricio González | CNIP |
|  | Jorge Barrantes | CAPAP |
|  | Marco Antonio Seas | CNIP |
|  | Xiomara Molina | Asamblea Legislativa |
|  | Cristiam Mésen Calvo | Asamblea Legislativa |
|  | Christiam Campos Lostalo | TV Pacifico |
|  | Dennis Lara Rojas | Cámara de Quepos |
|  | Claudio Arce | CCSS |
|  | Luis Mario Carvajal Torres | CCSS |
|  | José Espinoza Calderón | CAGEVY |

3- AGENDA:

4- ACUERDO (s):

| Nº | Acuerdo (s) | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agenda Modificar el orden de la agenda para que se lea de la siguiente manera: Tema 1: Seguimiento de Acuerdos - Avances Modificación Decreto 40140 - Procedimiento Administrativo para ordenar clasificación de Embarcaciones MOPT-REGISTRO NACIONAL-INCOPESCA - Atención Traslados de Denuncias - Estudios de Autonomías de Embarcaciones-Informe de Avances - Permisos Pesca de Camarón Hoja de Ruta - Muelle Limón - Seguro Diferenciado Tema 2: - Presentación Resumen de Mesas Individuales - Pequeña Escala y Molusqueros - Pesca Turística Deportiva - Guanacaste - Limón - Palangre - Camarón |  |  |
| 2 | Tema 1 Seguimiento de Acuerdos Tema Cocido El expediente se completa con la foliación correspondiente y se entrega al sector, en el menor tiempo posible. Se cumple con los 10 días para la consulta y la respuesta del Sector. Posterior a eso la Junta Directiva lo analizara y se debe cumplir con el procedimiento establecido. | Secretaría Junta Directiva INCOPESCA |  |
| 3 | Avances Modificación Decreto No. 40140 Decreto No.40140. Criterio del Departamento Legal y la DGT será entregado el 27 de noviembre al Ministerio de Hacienda. Se tiene propuesta de procedimiento administrativo para el ordenamiento de las embarcaciones, la cual se va a para presentar a la Comisión. El documento estará listo en Enero 2019. | DGT-Asesoría Legal – INCOPESCA-Ministerio Hacienda |  |
| 4 | Atención Traslados de Denuncias La Asesoría Legal de INCOPESCA trasladará denuncia el día lunes 26 de noviembre en la mañana a la Fiscalía del Daño Ambiental, mediante Oficio No. AL-351-11-18 y se realizaron las consultas respectivas a las autoridades pesqueras de Panamá y el Salvador mediante los Oficios No. DGT-245-2018 y No. DGT-246-2018. | Asesoría Legal - INCOPESCA | 17 diciembre de 2018 |
| 5 | Estudios de Autonomías de Embarcaciones-Informe de Avances El INCOPESCA informa que se están realizando una serie de giras de campo en ambos litorales las cuales están comprendidas entre el 19/11/2018 y 07/12/2018 y las mismas se hacen con la colaboración del guardacostas y está participando personal del INCOPESCA. Se presento el cronograma de giras. En el primer trimestre del 2019 se trabajará con la autonomía mayor de 40 millas. Decreto No. 20142 | INCOPESCA-MOPT |  |
| 6 | Permisos Pesca de Camarón Hoja de Ruta Se presento Hoja de Ruta, en la cual se indican los responsables y los plazos. | DGT-DGA-AL-MAG |  |
| 7 | Muelle de Limón - Se ha formado un equipo de trabajo Liderado por la Viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quirós, el Viceministro del MOPT Olman Elizondo, Japdeva, INCOPESCA, SENASA, INDER y se integrara la Municipalidad de Limón. - Ya existen planos básicos de la infraestructura, la cual se ha validado con una visita a muelles pesqueros de Puntarenas (lunes 19 de noviembre) con apoyo del ingeniero Fredy Meza de Japdeva y el Dr. Jorge Revelo e Incopesca. - La unidad de CONAVI que atiende el Puente de Sixaola Panamá – Costa Rica, dará asesoría legal y técnica para acortar tiempos en la contratación Administrativa. - Se tiene estudio de batimetría y se completo la toma de datos realizados por el MOPT y ya salió la contratación del estudio de suelos. - Toda esta información servirá para estimar el costo total de la obra que será financiado por el INDER y ejecutado por JAPDEVA con asesoría técnica de INCOPESCA y SENASA. | MOPT-JADEVA-INCOPESCA-SENASA-INDER-Municipalidad de Limón JADEVA-INCOPESCA- CONAVI MOPT INDER-JAPDEVA-INCOPESCA-SENASA |  |
| 8 | Seguro diferenciado - La CCSS presentara una propuesta de documento relacionado con el estudio de las jornadas de trabajo parcial para el seguro a los pescadores. - El sector enviara a la a la CCSS documento que sirva como insumo para el estudio que está efectuando, según las coordinaciones realizadas. |  | Diciembre de 2018 |
|  | Tema 2 - Presentación Resumen de Mesas Individuales - Pequeña Escala y Molusqueros - Pesca Turística Deportiva - Guanacaste - Limón - Palangre - Camarón |  |  |
| 9 | Mesa Sector Pequeña Escala y Molusqueros Temas relevantes en dos últimas mesas de dialogo: - Se realizo hoja de ruta entre INCOPESCA y SINAC para la presentación de la resolución con las recomendaciones técnicas para la extracción de moluscos y que sea visto en Junta Directiva del INCOPESCA en la primera quincena de febrero del 2019, para el acuerdo de autorización corporativa de extracción de moluscos. - Empleos dignos para pescadores y hacer efectivo el uso de recursos para proyectos bajo el programa de empleo del Ministerio de Trabajo (PRONAE), documento entregado el 27 de agosto de 2018. DGOPA rendirá informe el 11 de diciembre. - Se hace entrega al señor Rolando Ramírez en su calidad de coordinar de la Red AMCPR, los criterios vertidos por el INCOPESCA y el MINAE respecto al proyecto de Ley 20750 (Oficio PESJ-126-2018, Oficio VAM-075-2018 y Reporte de la Asamblea Legislativa, del estado de Proyecto de Ley 20.750). Se le sugirió socializar dichos documentos a efectos que hagan sus observaciones en la próxima reunión 11 diciembre. - El INCOPESCA consultará en la Asamblea Legislativa, el estado en que se encuentra el Proyecto No. 20750 “LEY GENERAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE PESCA ARTESANAL DE PEQUEÑA ESCALA, EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA DE LA POBREZA Y LA GOBERNANZA COMPARTIDA” Escala. - La Cámara de Pescadores de Guanacaste, menciono que el sector de esa provincia no fue consultado respecto al Proyecto de Ley No. 20750. |  |  |
| 10 | Mesa Pesca Deportiva Turística - Enviar una copia de la propuesta de modificación del Reglamento de Pesca Deportiva y Turística a los miembros de la mesa. - Los integrantes de la mesa de dialogo se comprometen a revisar y realizar sus propuestas a la modificación del reglamento. - Pasar las recomendaciones de la mesa de dialogo a la CNPTD para su análisis y adjuntar. - Según minuta del día 14/11/2018 de la reunión realizada en la marina Los Sueños, los tres puntos según fechas de compromiso ya fueron cumplidos. - El Sr. Renato Alvarado, Ministro Agricultura y Ganadería, menciona que considera conveniente que esta Mesa priorice los puntos ya que son 14 y así se mas fácil poder avanzar en los temas y haga más ágil la articulación con los demás Ministerios e Instituciones. |  |  |
| 11 | Mesa Guanacaste - Reuniones con el MOPT para elevar la autonomía de la flota de pesca turística de 20 a 25 millas, para lo cual había una vista de campo que se llevó a cabo el día 20/11/2018, en Playas del Coco. - Recomendando al INCOPESCA y a Guardacostas hacer operativos en puestos de recibo para control de tallas mínimas y atacar el problema de centros de acopio no autorizados. Dueño a bordo de la embarcación (Decreto Ejecutivo No. 16804 del 1 /2/1986). - Marina de Flamingo, uso de la bahía para el anclaje o fondeo. MINAE verifica la situación y ver si la asociación de pesca turística de Guanacaste puede ser reconocida por el MINAE para ayudar a ordenar el uso de la bahía. - Se discutieron algunos temas de avance del área marina de pesca responsable de Papagayo. |  |  |
| 12 | Mesa Limón - Se acuerda hacer una revisión del Decreto de la conformación de la Comisión Nacional del Pez León para ver la posibilidad de ampliar la representatividad a las demás organizaciones de todo el litoral Caribe y buscar alternativas de medidas de erradicación. INCOPESCA va a gestionar ante el SINAC durante la semana del 26 al 30 de noviembre que se realice la convocatoria establecida por decreto para buscar una mayor representatividad de las organizaciones. - Descargas: se trabaja en los diseños para el proyecto de infraestructura provisional en la bocana del rio Limoncito en Cieneguita que cumpla con los requerimientos básicos de inocuidad. El viernes 16 de noviembre se realizó reunión INCOPESCA-JAPDEVA y se analizó con los ingenieros de JAPDEVA aspectos básicos del diseño para la infraestructura a desarrollar. |  |  |

5- OBSERVACIONES:

En el tema de Estudios de Autonomías de Embarcaciones-Informe de Avances y en otros casos, el Sector menciono que reciben mal trato de parte de los personeros de las Capitanías.

El Diputado Melvin Núñez, Partido Restauración Nacional, indica que él puede coordinar con el Diputado de Limón para el apoyo a los temas de esa provincia.

- Recomendación del INCOPESCA: Que proceda el Diputado de Limón del Partido Restauración Nacional a coordinar con el Director Regional de Limón, el Dr. Rolando Ramírez Villalobos para el apoyo a los temas de esa provincia.

El Sr. Martín Contreras, Cámara de Pescadores de Guanacaste, se retira de la Mesa Plenaria antes de que se leyera el Resumen de Mesas Individuales.

El Sr. Dennis Lara, expone casos que se presentan con la Capitanía de Quepos.

- Recomendación del Sr. Edwin Umaña, MOPT, que se comuniquen con el superior de la Capitana de Puerto de Quepos, el cual es Darío Zúñiga.

Respecto al Protocolo de Balizas, el Sector Palangre menciona que a más tardar se analice en la Sesión de Junta Directiva del 13 de diciembre de 2018, ya que en la Mesa del 12 de noviembre de 2018 se indico que sería en las Sesiones de los días 22 y 23 de noviembre de 2018.

El Sr. Mauricio González, Sector Palangre, menciona que se emitieron licencias posteriores a lo acordado el 22 de Octubre de 2018 y según el contenido del Oficio No. PESJ-268-2018. La preocupación del Sector Palangre tiene que ver con la capacidad del monto de la cuota de acarreo.

El Sr. German Pochet, indica que conversaron con don Rodolfo Piza, para que se coordine con el MINAE para que en las actividades llámese talleres u otros eventos donde se incluya la pesca, sea convocado el sector para que participe.  Claridad de las acciones que se están haciendo y don Renato, Ministro de Agricultura indica que lo conversara con don Rodolfo.

- 6- ANEXOS:

| N° | Documento |
| --- | --- |
| 1 | Listas de asistencia |
| 2 | Presentación realizada por el Director General Técnico a.i. del INCOPESCA. |
| 3 | Oficios No. DGT-245-2018 y No. DGT-246-2018, suscritos por el Director General Técnico a.i. |
| 4 | Oficio No. AL-351-11-18, suscrito por el Asesor Legal del INCOPESCA. |